# 4 Workshop 2

# 4.1 Local e datas

Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro

27 de Outubro de 2000

# 4.2 Contexto e objectivos

O 2º workshop organizado no âmbito do projecto ModelRia foi organizado sensivelmente a meio do programa de amostragem de campo do projecto e teve seguintes objectivos:

- Apresentar e discutir o estado de realização do trabalho de campo

- Apresentar e discutir o estado de realização da aquisição de dados históricos

- Apresentar e discutir o estado de realização do trabalho de modelação

- Reformular as metodologias de trabalho de cada tarefa, se necessário

# 4.3 Conclusões

- Verificou-se que, de um modo geral, as diferentes tarefas estão a originar os produtos previstos, dentro do cronograma estabelecido.

- Exceptua-se a tarefa referente ao compartimento bentónico. Neste caso, parece existir uma fonte de variabilidade nos resultados que pode estar relacionada com a metodologia utilizada. Aparentemente, o fundo das estações de medição é muito variável e existem dúvidas de que esta variabilidade esteja a ser convenientemente descrita pela metodologia utilizada. Foram discutidas duas soluções para abordar este problema, tendo sido acordado que os elementos encarregues desta subtarefa analisarão estas soluções e proporão uma metodologia mais adequada. As soluções discutidas foram:

  - Fazer uma pré-amostragem em cada estação, de modo a obter uma ideia da distribuição de cada tipo de substrato. Após esta pré-amostragem, realizar as medições no tipo de substrato mais representativo.

  - Alterar totalmente a estratégia de amostragem, distribuindo as estações de amostragem em zonas de diferente batimetria ao longo de um transecto transversal, em vez do presente esquema no qual as estações de amostragem estão distribuídas ao longo do Canal de Ílhavo, na zona mais funda de cada secção.